## Blad1
Uppgift | Tid | Status |  | v. 51 |  |  |  |  | v. 52 |  |  |  |  | v. 1 |  |  |  |  | v. 2 |  |  |  |  | v. 3 |  |  |  |  | v. 4 |  |  |  |  | v. 5
|  |  | Datum | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Förberedelser
Installering av Wordpress med tillägg, | 1 tim. | Klart | bar: v. 51 19
WooCommerce och Stripe
Bestäm funktioner som ska finnas | 1 tim. | Klart | bar: v. 51 19
Tot. 2 tim.
Design
Bestäm en design med färger/typsnitt | 8 tim. | Klart |  | v. 51 20: 4; v. 51 21: 4
Mockup/Wireframe i Balsamiq | 16 tim. | Klart |  | v. 51 21: 4; v. 51 22: 4; v. 52 26: 4; v. 52 27: 4
Tot. 24 tim.
Sidkonstruktion
Skapa eget tema | 16 tim. | Klart |  | v. 52 28: 4; v. 52 29: 4; v. 1 2: 4; v. 1 3: 4
Skapa undersidor som behövs | 12 tim. | Klart |  | v. 1 2: 4; v. 1 3: 2; v. 1 4: 4
Jumbotron till första sidan | 8 tim. | Klart |  | v. 1 3: 2; v. 1 5: 2; v. 2 8: 4
Första sidan med introduktion | 4 tim. | Klart |  | v. 1 4: 2; v. 2 8: 2
Footer | 4 tim. | Klart |  | v. 2 9: 4
Header med meny | 4 tim. | Klart |  | v. 2 10: 4
Integration av WooCommerce | 2 tim. | Klart |  | v. 2 11: 2
Integration av Stripe | 2 tim. | Klart |  | v. 2 11: 2
Produktplacering på första sidan | 8 tim. | Klart |  | v. 3 15: 4; v. 3 16: 4
Tot. 60 tim.
Funktioner |  |  |  | v. 3 17: 4
Kontaktformulär | 4 tim. | Klart |  | v. 3 17: 4
Nyhetsbrev | 4 tim. | Klart |  | v. 3 18: 4; v. 3 19: 5; v. 4 22: 3; v. 4 23: 4
Användarkonton | 24 tim. | Klart |  | v. 2 10: 4; v. 2 11: 4; v. 3 15: 4; v. 3 16: 4; v. 4 23: 2; v. 4 24: 4; v. 4 25: 2
Zoomfunktion på bilder | 8 tim. | Struket |  | v. 3 18: 4; v. 4 23: 2; v. 4 24: 2
Besökskommentarer på tavlor | 4 tim. | Klart
Tot. 44 tim.
Övrigt innehåll
Om WMA | 6 tim. | Klart |  | v. 1 5: 6
Beställning/Leveransinformation | 2 tim. | Klart |  | v. 2 8: 2
Information om tavlor | 4 tim. | Klart |  | v. 4 22: 4
Tot. 10 tim.
Övriga uppgifter
Logotyp | 4 tim. | Klart |  | v. 51 19: 4
Fotografering av tavlor | 4 tim. | Klart |  | v. 51 22: 4
Bildbehandling | 8 tim. | Klart |  | v. 52 26: 4; v. 52 27: 2; v. 52 28: 2
Testfas / Buggfix | 48 tim. |  |  | v. 4 24: 2; v. 4 25: 6; v. 4 26: 8; v. 5 29: 8; v. 5 30: 8; v. 5 31: 8; v. 5 1: 8
Publicering av sida | 4 tim. | Klart |  | v. 5 2: 4
Tot. 68 tim.
|  |  | Tim/Dag |  | 6 | 4 | 8 | 8 |  | 8 | 6 | 6 | 4 |  | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
Tot. 208 tim.